## gantt_chart_data
stage | start | end | complete
Literature Review | 2024-05-13 | 2024-06-03 | FALSE
Methods Design | 2024-05-20 | 2024-06-03 | FALSE
Simulation Benchmarks | 2024-06-03 | 2024-06-10 | FALSE
Test-Retest Reliability Comparison | 2024-06-10 | 2024-07-01 | FALSE
Testing Other Datasets | 2024-06-17 | 2024-07-01 | FALSE
Data Analysis | 2024-06-03 | 2024-07-08 | FALSE
Results Compilation | 2024-06-10 | 2024-07-15 | FALSE
Drafting Report | 2024-06-10 | 2024-07-15 | FALSE
Review | 2024-07-15 | 2024-07-29 | FALSE
Final Edits | 2024-07-29 | 2024-08-05 | FALSE